QUY TRÌNH TỔNG HỢP

CARBON AEROGEL TỪ XƠ DỪA

ỨNG DỤNG CẢM BIẾN ION KIM LOẠI

Protocol Chi tiết - Phiên bản 1.0

Mục tiêu: Publish Q1/Q2 Journal

Tổng thời gian: 10.5 tuần

Chi phí dự kiến: ~16 triệu VND

# MỤC LỤC

1. Tổng quan quy trình

2. Giai đoạn 1: Tiền xử lý xơ dừa

3. Giai đoạn 2-3: Tạo Cellulose Aerogel

4. Giai đoạn 4: Carbonization & N-doping

5. Giai đoạn 5: Chế tạo điện cực

6. Giai đoạn 6-7: Screening & Optimization

7. Giai đoạn 8: Performance Evaluation

8. Giai đoạn 9: Real Sample Validation

9. Timeline tổng thể

10. Checklist thiết bị & hóa chất

# 1. TỔNG QUAN QUY TRÌNH

Quy trình tổng hợp Carbon Aerogel pha tạp Nitrogen từ xơ dừa, ứng dụng làm cảm biến điện hóa phát hiện ion kim loại nặng (Pb²⁺, Cd²⁺) ở nồng độ ppb trong mẫu nước.

## 1.1. Sơ đồ tổng quan

Xơ dừa thô → Cellulose tinh khiết → Cellulose Aerogel → Carbon Aerogel → Điện cực → Testing

## 1.2. Điểm mạnh để publish Q1

✓ Vật liệu bền vững (biomass-derived)

✓ SSA siêu cao (>3500 m²/g)

✓ In-situ N-doping (không cần post-treatment)

✓ LOD <0.1 ppb (dưới chuẩn WHO)

✓ Ứng dụng thực tế (river water, wastewater)

# 2. GIAI ĐOẠN 1: TIỀN XỬ LÝ XƠ DỪA

Mục tiêu: Loại bỏ lignin và hemicellulose, thu được cellulose tinh khiết

Thời gian: 2 tuần

| Bước | Quy trình chi tiết | Thông số & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1. Rửa sơ bộ | - Cắt xơ dừa thô 2-3 cm - Rửa nước máy 3 lần - Sấy 80°C qua đêm | Loại bỏ cát, bụi, muối biển Khối lượng cần: 500g (khô) |
| 2. Xử lý kiềm (NaOH) | - NaOH 1.5M, tỉ lệ 1:20 (w/v) - Khuấy 80°C, 2h - Rửa đến pH 7 - Lặp lại 2 lần | ⚠️ Nhiệt độ >85°C → cellulose bị phân hủy Kiểm tra FTIR: mất peak 1513 cm⁻¹ (lignin) |
| 3. Tẩy trắng (H₂O₂) | - H₂O₂ 10%, pH 11 (NaOH) - Khuấy 60°C, 1.5h - Rửa đến pH 7 - Lặp lại 2 lần | Loại hemicellulose Kiểm tra FTIR: mất peak 1730 cm⁻¹ Màu từ nâu → trắng ngà |
| 4. Sấy khô | - Sấy 60°C qua đêm - Nghiền thành bột | Yield: 70-80% Bảo quản khô ráo |

## 2.1. Vật tư & Hóa chất

| Vật tư/Hóa chất | Quy cách | Số lượng | Chi phí (VND) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xơ dừa thô | Nguồn local | 1 kg | 50,000 |
| NaOH | Pellet, AR grade | 500g | 150,000 |
| H₂O₂ | 30%, AR grade | 1L | 200,000 |
| Beaker 2L | Pyrex | ×3 | Có sẵn |
| Hotplate stirrer | Max 200°C | ×1 | Có sẵn |

## 2.2. Phân tích đặc trưng

| Kỹ thuật | Target | Chi phí/mẫu | Mẫu cần đo |
| --- | --- | --- | --- |
| FTIR | Mất peak 1513, 1253 (lignin), 1730 cm⁻¹ (hemicellulose) | 150,000 | 2 mẫu |
| XRD | Peak Cellulose I tại 2θ = 22.5°, 15.8° | 150,000 | 1 mẫu |
| TGA | Peak phân hủy 320-350°C, yield >70% | 200,000 | 1 mẫu |

# 3. GIAI ĐOẠN 2-3: TẠO CELLULOSE AEROGEL

Mục tiêu: Hòa tan cellulose bằng NH₃/Urea, chuyển Cellulose I → III, tạo aerogel 3D

Thời gian: 2 tuần

| Bước | Quy trình chi tiết | Thông số & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dung dịch | - NH₃ 25-28% (nồng độ ban đầu) - Urea 7% (w/v) - Pre-cool -15°C (1h) | ⚠️ Nhiệt độ >-10°C → cellulose kết tủa Dùng bath lạnh EtOH + dry ice |
| 2. Hòa tan cellulose | - Thêm cellulose 5% (w/v) - Khuấy mạnh -15°C, 1-2h - Dung dịch trong suốt = OK | Kiểm tra: không còn hạt cellulose Nếu không tan → tăng thời gian khuấy |
| 3. Đúc gel | - Đổ vào khuôn (petri dish) - Để nhiệt độ phòng 12-24h - Gel hình thành (không chảy) | Độ dày gel: 5-10 mm Tránh bay hơi → đậy nắp lỏng lẻo |
| 4. Rửa gel | - Ngâm trong nước DI - Thay nước 6h/lần, ×8 lần - Kiểm tra pH 7-8 | Loại bỏ NH₃ và urea dư Gel co lại 30-40% là bình thường |
| 5. Solvent exchange | - Ngâm EtOH 70%, 6h - Ngâm EtOH 100%, 6h × 2 - Ngâm n-Hexane, 6h × 2 | Mục đích: thay H₂O → hexane → Tránh collapse khi freeze-dry |
| 6. Freeze-drying (đang cân nhắc chuyển sang sấy thường ở báo cáo sau) | - Đông -80°C, 12h - Sublimation <20 Pa, 48h | ⚠️ Không bỏ qua hexane exchange → aerogel bị sập (SSA thấp) |

## 3.1. Vật tư & Hóa chất

| Vật tư/Hóa chất | Quy cách | Số lượng | Chi phí (VND) |
| --- | --- | --- | --- |
| NH₃ 25-28% | AR grade | 2L | 400,000 |
| Urea | AR grade | 500g | 150,000 |
| Ethanol | 99.9% (absolute) | 2L | 300,000 |
| n-Hexane | AR grade | 1L | 250,000 |
| Freeze-dryer | <20 Pa | Access | Facility |
| Bath lạnh | EtOH + dry ice | Setup | 200,000 |

# 4. GIAI ĐOẠN 4: CARBONIZATION & N-DOPING

Mục tiêu: Nung aerogel tạo carbon pha N, SSA >3000 m²/g

Thời gian: 2 tuần

⭐ Giai đoạn quan trọng nhất: Quyết định hiệu năng sensor

| Bước | Quy trình chi tiết | Thông số & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị mẫu | - Cắt aerogel 1×1×0.5 cm - Cân chính xác (±0.1 mg) - Đặt trong crucible alumina | Khối lượng mỗi mẫu: 30-50 mg Ghi nhận khối lượng chính xác |
| 2. Carbonization | - Ramping: 5°C/min - Target: 700°C - Hold: 2h - Cooling: tự nhiên | ⚠️ N₂ flow: 100 mL/min (liên tục) ⚠️ Ramping >10°C/min → cấu trúc sập O₂ >0.1% → bị cháy |
| 3. Thu mẫu | - Đợi hạ về <50°C - Cân lại khối lượng - Bảo quản hộp kín | Yield: 15-25% Màu đen bóng Không để ẩm (hút nước) |

## 4.1. Thí nghiệm tối ưu (4 mẫu)

Biến: Nồng độ NH₃ ban đầu (giai đoạn sol-gel)

| Mẫu ID | NH₃ conc. | Dự đoán %N | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| CA | 0% (blank) | 0% | Đối chứng (không doping) |
| CaA-8N | 8N (~15%) | 3-4% | N-doping thấp |
| CaA-11N | 11N (~20%) | 5-6% | ⭐ Điều kiện tối ưu dự kiến |
| CaA-14N | 14N (~25%) | 6-8% | N-doping cao (kiểm tra quá tải) |

## 4.2. Phân tích đặc trưng (Quan trọng nhất)

| Kỹ thuật | Target | Chi phí/mẫu | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| SEM | Cấu trúc 3D giữ nguyên, honeycomb structure | 200,000 | Q1 - Tất cả |
| BET | ⭐ SSA >1500 m²/g, target 3000-3700 m²/g | 500,000 | Q1 - Tất cả |
| XPS N 1s | ⭐ Pyridinic-N >40%, Total N 4-6% | 2,000,000 | Q1 - TOP 2 |
| Raman | ID/IG = 0.95-1.05 (high defects) | 200,000 | Q1 - Tất cả |
| XRD | Broad peak 2θ ~24° (graphitic) | 150,000 | Q2 - Tất cả |
| 4-point probe | Conductivity 10-50 S/cm | 100,000 | Q2 - Tất cả |
| TEM-EDX | N phân bố đồng đều | 3,000,000 | Q1 - TOP 1 |

💡 Chiến lược tiết kiệm: Đo SEM+BET+Raman+XRD cho tất cả (4 mẫu) → Chọn TOP 2 → Đo XPS → Chọn TOP 1 → Đo TEM

Tiết kiệm: ~15 triệu so với đo full cho tất cả

# 5. GIAI ĐOẠN 5: CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC

Mục tiêu: Phủ vật liệu lên GCE (glassy carbon electrode) 3mm

Thời gian: 1 tuần

| Bước | Quy trình chi tiết |
| --- | --- |
| 1. Chuẩn bị ink | - CaA: 5 mg - Nafion 5%: 50 μL - Ethanol: 450 μL - Sonication 30 phút |
| 2. Đánh bóng GCE | - Alumina 0.05 μm, đánh số 8 - Rửa nước DI + sonication 5 phút - Sấy khô tự nhiên |
| 3. Drop-casting | - Nhỏ 5 μL ink lên GCE - Sấy khô 60°C, 1h ⚠️ Mass loading: 0.35-0.40 mg/cm² (cân chính xác) |
| 4. Kiểm tra | - SEM mặt cắt: phủ đồng đều? - Contact angle <30°: wettability tốt? ❌ Nếu không đạt → làm lại |

# 6-7. GIAI ĐOẠN SCREENING & OPTIMIZATION

Mục tiêu: Chọn mẫu tốt nhất, tối ưu điều kiện đo SWASV

Thời gian: 1 tuần

## 6.1. Screening (1 ngày)

Setup 3-điện cực:

• Working: CaA/GCE

• Counter: Pt wire

• Reference: Ag/AgCl (KCl 3M)

• Electrolyte: Acetate buffer 0.1M pH 4.5 + Pb²⁺ 10 ppb + Cd²⁺ 10 ppb

| Mẫu | Đo CV (-1.4 → +0.2V, 50 mV/s) | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| CA (blank) | Xuất hiện 2 peak stripping Cd/Pb? | Baseline comparison |
| CaA-8N | I_peak cao hơn CA bao nhiêu lần? | So sánh với CaA-11N |
| CaA-11N | Peak cao nhất? | ⭐ Chọn nếu I_peak > CaA-8N |
| CaA-14N | Peak cao hơn 11N? Hay giảm? | Kiểm tra có quá tải N không |

→ Output: Chọn TOP 2 mẫu (dự kiến CaA-11N, CaA-14N)

## 7.1. Optimization (TOP 2 mẫu, 2 ngày)

| Biến tối ưu | Giá trị test | Target |
| --- | --- | --- |
| Accumulation time | 60, 120, 180, 240, 300s @ -1.2V | I_peak plateau → chọn (dự kiến 180s) |
| Deposition potential | -1.0, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4V | I_peak cao nhất (dự kiến -1.2V) |
| pH | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 | Peak sắc nhất (dự kiến 4.5) |
| SWASV freq/amplitude | Freq: 10-100 Hz; Amp: 10-50 mV | Peak resolution tốt (25 Hz, 25 mV) |

→ Output: Chọn TOP 1 mẫu + điều kiện đo tối ưu

# 8. GIAI ĐOẠN 8: PERFORMANCE EVALUATION

Mục tiêu: Đo đầy đủ Sensitivity, LOD, Selectivity, Stability

Thời gian: 2 ngày

Mẫu: CHỈ TOP 1 (tiết kiệm thời gian)

## 8.1. Calibration Curve (Pb²⁺)

| Thông số | Chi tiết |
| --- | --- |
| Nồng độ test | 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 20, 50, 100 ppb (8 điểm) |
| Điều kiện SWASV | Acc: 180s @ -1.2V Stripping: -1.0 → +0.2V, 25 Hz, 25 mV |
| Vẽ đồ thị | I_peak vs [Pb²⁺] → Linear regression |
| Target Sensitivity | >5 μA·(μg/L)⁻¹·cm⁻² (slope của đường thẳng) |
| Target LOD | <0.1 ppb (tính theo 3σ/slope) |
| Target R² | >0.997 |

🔁 Lặp lại cho Cd²⁺ (cùng điều kiện)

## 8.2. Simultaneous Detection

Đo đồng thời Pb²⁺ + Cd²⁺ (mix 10 ppb mỗi ion) → kiểm tra 2 peak có tách rõ không

## 8.3. Selectivity Test

| Interferent | Nồng độ | Target |
| --- | --- | --- |
| Pb²⁺ (baseline) | 10 ppb | I₀ (reference) |
| + Cu²⁺ | 50 ppb (5× Pb) | I giảm <10% → I_Pb/I_Cu >10:1 |
| + Zn²⁺ | 50 ppb | I giảm <10% |
| + Ca²⁺ | 100 ppb (10×) | I giảm <8% |

## 8.4. Stability & Reproducibility

• Stability: Đo SWASV liên tục 100 lần (Pb²⁺ 10 ppb) → retain >85%

• Reproducibility: Chế tạo 3 điện cực riêng, đo cùng 1 mẫu → RSD <8%

# 9. GIAI ĐOẠN 9: REAL SAMPLE VALIDATION

Mục tiêu: Chứng minh ứng dụng thực tế trong nước sông, nước thải

Thời gian: 1 ngày

| Sample type | Chuẩn bị | Spiked | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| River water | Filtration 0.45 μm pH adjust 4.5 | 5, 10, 20 ppb | Recovery 90-110% |
| Wastewater | Filtration 0.45 μm Dilution if needed | 10, 20 ppb | Recovery 90-110% |
| Tap water | Direct use | 5, 10 ppb | Recovery 95-105% |

Validation: So sánh với ICP-MS (nếu có facility) → R² >0.95

💡 Câu chuyện Q1: "On-site detection at ppb level, replacing expensive ICP-MS for developing countries"

# 10. TIMELINE TỔNG THỂ

| Tuần | Công việc chính | Output | Checkpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-2 | Tiền xử lý xơ dừa, FTIR/XRD/TGA | Cellulose pulp | ✓ Lignin removed |
| W3-4 | Tạo aerogel (NH₃/Urea), freeze-dry, SEM/BET/XRD | 4 CeA samples | ✓ Cellulose III |
| W5-6 | Carbonization (4 mẫu), SEM/BET/Raman/XRD | 4 CaA samples | ✓ SSA >1500 |
| W6.5 | Chọn TOP 2 → Đo XPS | XPS data | ✓ Pyridinic-N >40% |
| W7 | Chế tạo 4 điện cực, SEM/Contact angle | 4 electrodes | ✓ Coating OK |
| W8 | Screening: CV+EIS tất cả → Chọn TOP 2 | TOP 2 samples | ✓ Peak visible |
| W8.5 | Optimization: Acc time, pH, potential → Chọn TOP 1 | Optimal conditions | ✓ Protocol set |
| W9 | Đo TEM cho TOP 1 (nếu cần) | TEM images | ✓ N distribution |
| W9-10 | Performance: Calibration, Selectivity, Stability | Main data | ✓ S >5, LOD <0.1 |
| W10.5 | Real sample testing | Validation data | ✓ Recovery >90% |
| W11-12 | Viết paper, vẽ figures | Manuscript | Ready submit |

# 11. CHECKLIST THIẾT BỊ & HÓA CHẤT

## 11.1. Hóa chất chính

| Hóa chất | Quy cách | Số lượng | Chi phí (VND) |
| --- | --- | --- | --- |
| NaOH pellet | AR grade | 500g | 150,000 |
| H₂O₂ 30% | AR grade | 1L | 200,000 |
| NH₃ 25-28% | AR grade | 2L | 400,000 |
| Urea | AR grade | 500g | 150,000 |
| Ethanol absolute | 99.9% | 2L | 300,000 |
| n-Hexane | AR grade | 1L | 250,000 |
| Nafion 5% | Solution | 5 mL | 800,000 |
| Pb(NO₃)₂ standard | 1000 ppm | 100 mL | 500,000 |
| Cd(NO₃)₂ standard | 1000 ppm | 100 mL | 500,000 |
| Acetate buffer | pH 4.5, 1M | 500 mL | 200,000 |
| TỔNG HÓA CHẤT |  |  | ~3,500,000 |

## 11.2. Thiết bị cần thiết

| Thiết bị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tube furnace | Max 1000°C, N₂ flow control | Critical - không thể thay thế |
| Freeze-dryer | <20 Pa vacuum | Có thể thuê facility |
| Potentiostat | 3-electrode, SWASV mode | Facility sẵn có |
| Hotplate stirrer | Max 200°C | Lab standard |
| Bath lạnh | -15°C stable (EtOH + dry ice) | Tự setup |
| Analytical balance | ±0.1 mg precision | Facility |
| pH meter | ±0.01 precision | Lab standard |
| Sonicator | Bath or probe | Lab standard |

## 11.3. Chi phí phân tích tổng

| Hạng mục | Chi phí (VND) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hóa chất | 3,500,000 | Đã liệt kê trên |
| Phân tích vật liệu (basic: SEM/BET/Raman/XRD) | 5,000,000 | 4 mẫu × ~1.2tr |
| XPS (TOP 2) | 4,000,000 | 2 mẫu × 2tr |
| TEM-EDX (TOP 1) | 3,000,000 | 1 mẫu |
| Điện hóa (potentiostat time, consumables) | 500,000 | Standards, buffers |
| TỔNG CỘNG | ~16,000,000 | ±2 triệu |

# 12. LƯU Ý & SAI PHẠM THƯỜNG GẶP

## 12.1. Giai đoạn tổng hợp

❌ SAI PHẠM 1: Nhiệt độ sol-gel >-10°C → cellulose kết tủa ngay → thất bại

✅ Giải pháp: Dùng bath EtOH + dry ice, kiểm tra nhiệt độ liên tục

❌ SAI PHẠM 2: Bỏ qua hexane exchange → aerogel sập khi freeze-dry → SSA <500 m²/g

✅ Giải pháp: KHÔNG BAO GIỜ skip bước này, ngâm hexane ít nhất 2 lần

❌ SAI PHẠM 3: Ramping quá nhanh (>10°C/min) khi carbonization → cấu trúc sập

✅ Giải pháp: Ramping 5°C/min, kiên nhẫn

## 12.2. Giai đoạn phân tích

❌ SAI PHẠM 4: Đo XPS cho tất cả mẫu → lãng phí 10-15 triệu

✅ Giải pháp: Screening bằng BET/Raman trước, chọn TOP 2 rồi mới đo XPS

❌ SAI PHẠM 5: Không kiểm tra wettability → điện cực không ưa nước → glucose không diffuse

✅ Giải pháp: Contact angle <30° là bắt buộc trước khi đo điện hóa

## 12.3. Giai đoạn điện hóa

❌ SAI PHẠM 6: Quên degas N₂ trong electrolyte → O₂ gây nhiễu peak

✅ Giải pháp: N₂ purge 15 phút trước mỗi lần đo

❌ SAI PHẠM 7: Không optimization accumulation time → LOD cao, sensitivity thấp

✅ Giải pháp: Test 60-300s, chọn điểm I_peak plateau

--- HẾT DOCUMENT ---

Good luck với research! 🚀